## PO ESCOLA
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
Obra: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE AVANÇADO INES P. GREGOLIN | [5 empty] | Data Base Sinapi: 02/2023
Município: São João da Urtiga/RS |  |  | DATA-02/04/2023
Endereço: Av. Professor Zeferino 861 | [5 empty] | BDI= 24,69%
Planilha Orçamentária
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR BDI | TOTAL
| 1 | MOVIMENTO DE TERRAS
4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 2,0* M | m² | 4 | 275 | 342.8975 | 1371.59 | 0
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 98.4 | 45.33 | 56.522 | 5561.7625
93358 | 1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12 | 75.52 | 94.1659 | 1129.9907
93382 | 1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 12 | 30.75 | 38.3422 | 460.1061
| Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 8523.4493
| 2 | ESTRUTRAS
| 2.1 | FUNDAÇÕES
96616 | 2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m² | 12 | 514.38 | 641.3804 | 7696.5651
96545 | 2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 88.84 | 12.96 | 16.1598 | 1435.6388
96558 | 2.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 6 | 597.05 | 744.4616 | 4466.7699
| 2.2 | VIGAS
96546 | 2.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 265 | 12.96 | 16.1598 | 4282.3534
96547 | 2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 208 | 10.96 | 13.666 | 2842.533
96543 | 2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 185 | 16.47 | 20.5364 | 3799.242
96555 | 2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 9 | 583.89 | 728.0524 | 6552.472
| 2.3 | FORMAS
92269 | 2.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 72 | 138.95 | 173.2568 | 12474.4864
92270 | 2.3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 54.4 | 110.27 | 137.4957 | 7479.7641
| 2.4 | PILARES
104108 | 2.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 88.84 | 13.47 | 16.7957 | 1492.1338
104107 | 2.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 139 | 11.44 | 14.2645 | 1982.7705
92759 | 2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 37 | 14.23 | 17.7434 | 656.5053
103672 | 2.4.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5 | 621.49 | 774.9359 | 3874.6794
| Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 59035.9134
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 3.1 | FIOS E CABOS
91835 | 3.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 130 | 11.39 | 14.2022 | 1846.2848
91926 | 3.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 85 | 3.77 | 4.7008 | 399.5691
91924 | 3.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 2.6 | 3.2419 | 64.8388
91930 | 3.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 8.08 | 10.075 | 201.499
| 3.2 | INTERRUPTOR
91956 | 3.2.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 39.79 | 49.6142 | 198.4566
| 3.3 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
92002 | 3.3.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 14 | 43.39 | 54.103 | 757.4419
| 3.4 | CAIXA DE DISJUNTORES
101877 | 3.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 52.79 | 65.8239 | 65.8239
| 3.5 | LUMINÁRIAS
39385 | 3.5.1 | LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | un | 6 | 18.36 | 22.8931 | 137.3585
| Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 3671.2726
| 4 | PAREDES E PAINÉIS
| 4.1 | ALVENARIA
103330 | 4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 200 | 76.25 | 95.0761 | 19015.225
93188 | 4.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.2 | 64.07 | 79.8889 | 269.094
93187 | 4.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 19.2 | 78.97 | 98.4677 | 1516.224
| 4.2 | LAJE |  |  |  | 0 | 0
101964 | 4.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 196.8 | 157.2 | 196.0127 | 30936.96
103674 | 4.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 10 | 638.44 | 796.0708 | 6384.4
10917 | 4.2.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 196.8 | 9.85 | 12.282 | 1938.48
| Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 60060.383
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | MADEIRA
91015 | 5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 1084.25 | 1351.9513 | 1351.9513
91016 | 5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 1141.23 | 1422.9997 | 2845.9994
| 5.2 | ALUMINIO
COTAÇÃO | 5.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. COM TELA MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12 | 498 | 620.9562 | 7451.4744
98689 | 5.2.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 10.75 | 96.31 | 120.0889 | 1290.9561
| Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 12940.3812
| 6 | COBERTURA/FORRO
| 6.1 | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA E AÇO
94207 | 6.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 98.4 | 47.54 | 59.2776 | 5832.9184
94228 | 6.1.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 12.3 | 101.92 | 127.084 | 1253.616
92543 | 6.1.9 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 98.4 | 15.4 | 19.2023 | 1515.36
92566 | 6.1.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 98.4 | 16.22 | 20.2247 | 1596.048
| Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 10197.9424
| 7 | REVESTIMENTO
| 7.1 | MASSA
87905 | 7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 440.4 | 7.04 | 8.7782 | 3865.9087
87775 | 7.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 440.4 | 47.41 | 59.1155 | 26034.479
| Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 29900.3877
| 8 | PAVIMENTAÇÃO
| 8.1 | CONTRAPISO
87755 | 8.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m³ | 98.4 | 45.93 | 57.2701 | 5635.3795
| 8.2 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA
95241 | 8.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 98.4 | 28.28 | 35.2623 | 3469.8135
| 8.3 | ACABAMENTO
87262 | 8.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 98.4 | 146.74 | 182.9701 | 18004.2584
88649 | 8.3.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 68 | 7.58 | 9.4515 | 642.7021
| Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 27752.1535
| 9 | PINTURAS
| 9.1 | PAREDES E TETO
88485 | 9.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 351 | 2.53 | 3.1547 | 1107.2846
88489 | 9.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 351 | 15.99 | 19.9379 | 6998.2138
88484 | 9.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 89.4 | 2.92 | 3.6409 | 325.5008
88488 | 9.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 89.4 | 17.75 | 22.1325 | 1978.6433
| 9.2 | ESMALTE
102219 | 9.2.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS | m² | 8.82 | 15.17 | 18.9155 | 166.8345
| Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 10576.4769
| 10 | OUTROS
| 10.1 | CORRIMÃO
99855 | 10.1.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 12.5 | 113.97 | 142.1092 | 1776.3649
| Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 1776.3649
Custo TOTAL | [6 empty] | 224434.7249
São João da Urtiga, 02 de Abril de 2023
ADRIANA SCHENATTO
ENG. CIVIL CREA/RS-91580

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE AVANÇADO INES P. GREGOLIN
Município: São João da Urtiga/RS
Endereço: Av. Professor Zeferino
Item | Descrição dos Serviços | Valores dos Serviços | Peso % | Serviços a Executar
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 8523.45 | 3.798% | 100% | [5 empty] | 100%
2 | ESTRUTURAS | 59035.91 | 26.3% | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3671.27 | 1.636% |  | 25% |  | 25% | 50% |  | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 60060.38 | 26.76% | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 12940.38 | 5.766% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | '
6 | COBERTURA/FORRO | 10197.94 | 4.544% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTO | 29900.39 | 13.32% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 27752.15 | 12.37% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
9 | PINTURAS | 10576.48 | 4.712% | [5 empty] | 100% | 100%
10 | VIDROS | 1776.36 | 0.7915% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 224434.72 | 100% | 17.5% | 9.583% | 12.5% | 14.58% | 16.67% | 12.5% | 100%
São João da Urtiga, 02 de Abril de 2023
ADRIANA SCHENATTO
ENG. CIVIL CREA/RS-91580